|  | PATVIRTINTA Alytaus rajono vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytine procedūra 2020 m. gegužės 25 d. protokolu Nr. 18 |
| --- | --- |

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS (VVG)

2020 M. VEIKLOS PLANAS

| Eil.Nr. | Veiklos pavadinimas | Trukmė (mėn.) |  | Vykdymo pradžia (nurodomas mėnuo) | Vykdymo pabaiga (nurodomas mėnuo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VVG narių, valdybos, pirmininko ir administracijos veikla |  |  |  |  |
| 1. | VVG administracijos veiklos organizavimas ir priežiūra | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 2. | VVG vietos projektų kvietimų organizavimas, VVG valdybos posėdžiai/ rašytinio sprendimo priėmimo procedūros | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 3. | VVG vietos projektų atrankos posėdžiai | Pagal poreikį |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 4. | Atstovavimas VVG nariams įvairiose organizacijose ir institucijose VVG teritorijoje ir Lietuvoje: | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 4.1. | Dalyvavimas Alytaus rajono savivaldybės Bendruomeninių organizacijų taryboje | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 4.2. | Dalyvavimas Nacionalinėje bendruomeninių organizacijų taryboje | 12 |  | 2020-01 | 20120-12 |
| 5. | VVG visuotinių narių susirinkimų organizavimas | 1 arba 2 per metus (pagal poreikį ) |  | 2020 05 | 2020 05 |
| 6. | Dalyvavimas įvairiuose renginiuose (mokymuose, seminaruose, mugėse ir pan.) VVG teritorijoje ir Lietuvoje | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 7. | Mokymų organizavimas ir vykdymas VVG teritorijos potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir VVG nariams, valdybai bei administracijai | 12 |  | 2020-01 | 20120-12 |
| 8. | Pagalba kaimo bendruomenėms rengiant ir įgyvendinant projektus ir konsultavimas įvairiais klausimais | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
|  | Projektinė veikla |  |  |  |  |
| 1. | „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 - 2020 metams“ |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 2. | Projekto „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams“ Nr. 4VP- KA-10-1-000823 vietos projektų priežiūra ir užbaigtų ataskaitų vertinimas |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 3. | Teritorinių ir tarptautinių projektų inicijavimas/ įgyvendinimas/ partnerystė |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 3.1. | Partnerystė su Trakų krašto, Dzūkijos Prienų VVG, dalyvaujant Trakų krašto VVG teritorinio bendradarbiavimo projekte „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001 |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 3.2. | Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00″ Nr. 44TT-KA-18-4-04902-PER įgyvendinimas kartu su Druskininkų VVG ir partneriais iš Austrijos, Italijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Švedijos. |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 3.2. | Partnerystė su Ukmergės, Tauragės rajono VVG ir dalyvaujant Ukmergės rajono VVG teritorinio bendradarbiavimo projekte „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr. 44TT-KV-19-2-08613- PR001 |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 4. | Kitų finansavimo šaltinių paieškos |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 4.1. | Paraiškos teikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai pagal LR žemės ūkio ministerijos pagal programą Nacionalinė parama kaimo bendruomenėms. Paraiška skirta Simnui – 2020 Mažajai kultūros sostinei. |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 4.2. | Teritorinių bendradarbiavimo projektų koofinansavimo prašymų teikimas VVG teritorijos savivaldybėms |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 4.3. | Savanorystės skatinimo projektai, teikiami galimiems fondams ir (arba) savivaldybėms |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
| 4.4. | VVG akredituota savanorius priimanti organizacija. Įsitraukimas į projektą „Judam“. Jaunimo savanoriškos veiklos sutarties pasirašymas. |  | 12 | 2020-01 | 2020-12 |
|  | Tinklaveika |  |  |  |  |
| 1. | Narystė Vietos veiklos grupių tinkle | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 2. | Narystė Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |
| 3. | Narystė Lietuvos kaimo tinkle | 12 |  | 2020-01 | 2020-12 |

______________________